## Feuil1
Date | Semaine | Tâche | Durée | Commentaire | Problèmes/Résolution
2020-02-26 | 3 | Lecture du cahier des charges de la bataille navale | 45min | Lecture du cahier des charges pendant env.20min. Ainsi qu'une explication sur quelques point de la part du mandant et ensuite des questions ont été posées concernant le cahier des charges. |  | Marina Machado SI-C1b - MA-20
2020-02-26 | 3 | Commencement d'un UseCase | 45min | Commencement d'un UseCase ainsi que le début du journal de travail
2020-02-27 | 3 | mise en plâce du cours | 5min | quelques brèves explications du mandant
2020-02-27 | 3 | Continuation du UseCase | 1h25 | Continuation du UseCase, débutement de nouveaux scénarios d'afficher le menu d'aide, de créer un joueur et s'authentifier à un nom d'utilisateur déjà existant
2020-02-28 | 3 | Continuation du UseCase | 45min | Continuation du UseCase et finalisation des scénarios.
2020-03-04 | 4 | Création de compte de GitHub et installation de Git, explication et execution des differentes commandes à mettre | 1h30 | Une brève explication a été faite au début du cours par rapport à Git et Github. On s'est inscrit sur Github, installé Git et mis des commandes pour relier le projet de la bataille navale sur Github.
2020-03-04 | 4 | Explications commandes et comment récuperer chez nous le projet | 45min | Des explications plus appronfondies sur les commandes de Git ont été faites. Ainsi de comment est ce qu'on peut récuperer le projet depuis chez nous
2020-03-04 | 4 | Réalisations de maquettes | 45min | Réalisation ainsi que finalisation des premières versions des maquette par raport à la bataille navale.
2020-03-05 | 4 | Debutement sur le programme de la bataille navale | 1h30 | Une revue des règles sur wikipedia a été vue. Une revue a été aussi faite de comment afficher unt tableau char. Après cela, j'ai initialisé deux tableaux, un char et un int.
2020-03-06 | 4 | afficher la grille du jeu, le nombre de ratés et l'affichage de raté et coulé | 1h30 | toujours en cours d'essayer de faire un grille un peu meilleure
2020-03-11 | 5 | Théorie sur la planification en mode agile | 1h30 | Commencement de la création du Projet "sprint-3" et ainsi que des issues avant la pause
2020-03-11 | 5 | Création d'Issues | 1h30
2020-03-11 | 5 | Continuation des Issues du sprint 3 | 45min
2020-03-11 | 5 | Création du menu ainsi que l'affichage du menu de l'aide de jeu | 1h30 | Aide de la part de Sebastien pour améliorer visuellement le tableau graphique
2020-03-12 | 5 | Affichage des bateaux coulés et messages de victoire, le nombre de cases ratés quand tous les bateaux sont coulés | 1h30 | J'ai rajouté le nombre de vies totaux des bateaux après une inspiration de Sebastien Moraz. (Parce que c'est quand même pratique de voir les points de vie)
2020-03-13 | 5 | Création des conditions si le chiffre choisi est inférieur à 10 et affichage des points de vie des bateaux | 1h30 | j'ai essayé de mettre des couleurs aux tâches touchées. | Toujours entrain d'essayer de mettre une couleur aux cases touchées
2020-03-15 | 5 | Corrections de bugs | 30mins | Quand on retire sur une case un message affiche qu'on a déjà tiré dessus. Une redirection sur le menu a aussi été ajoutée.
2020-03-16 | 6 | Autres corrections de bugs | 1h30 | Autres correction de bugs, quand on choisis un chiffre supérieur à 10, il redemande jusqu'à ce que le chiffre soit inférieur de 10 est fonctionnel. Quelques test avec les couleurs ont été faites. Aussi une revue de mon code si je devais rajouter quelquechose.(Peut être une addtion de commentaire sera faite) J'ai trouvé comment mettre de la couleur sur cette source : https://stackoverflow.com/questions/2841539/there-was-a-function-in-c-to-adjust-background-color-it-was-actually-a-dos-com
2020-03-18 | 6 | Visualition de vidéos pour comment créer des fichiers dans le jeu, et création d'utilisateur avant le début de la partie | 2h15 | J'ai visualisé des vidéos pour comment faire des fichiers et comment y écrire à l'intérieur, et le programme demande si l'utilisateur veut entrer un nom ou pas et l'affiche pendant le jeu et la fin du jeu dans le message de victoire
2020-03-22 | 6 | Création du tableaux des scores, création du fichier contenant les noms d'utilisateurs ainsi que leurs scores et correction de bugs divers. | 3h10 | Explication d'une découverte de bug juste à droite ainsi qu'un autre que lorsque on retire sur un bateau une fois ses points de vie descendent meme si la case a déjà été touchée. Le bug a été corrigé. J'ai aussi regardé une suite de vidéos explicant les diverses fonctions concernant la création de fichiers. | Un problème de switch a été trouvé. Le bug consistait que si on choisis de quitter la partie quand on a gagné, le programme va rediriger sur la partie déjà existante mais qui est déjà finie. J'ai résolu le problème en remplaçant le switch par des if avec des break à l'intérieur
2020-03-23 | 7 | Recherche de solutions pour comment mettre en ordre par le meilleur score au pire dans le tableau des scores | 1h30 |  | toujours entrain d'essayer d'en trouver une
30.02.2020 | 8 | Création de grille aléatoire du jeu | 4h |  | Les bateaux des dernières cases appart le bateau qui a juste une case, qui apparaissait a la fin du tableau s'écrivait mais n'était pas visible. J'ai trouvé une solution qui consite a limiter jusqu'à ou les bateaux peuvent aller comme ça ne dépasse pas de la grille (Je m'excuse si mon explication n'est pas très compréhensible)
2020-04-02 | 8 | Création du MCD et des Tests de Scénarios et débutement de la documentation | 1h30 | Moment théorie sur la documentation d'environ 1h, explicant son ensemble.