## Feuil1
Date | Semaine | Tâche | Durée | Commentaire | Problèmes/Résolution
2020-02-26 | 3 | Lecture du cahier des charges de la bataille navale | 45min | Lecture du cahier des charges pendant env.20min. Ainsi qu'une explication sur quelques point de la part du mandant et ensuite des questions ont été posées concernant le cahier des charges. |  | Marina Machado SI-C1b - MA-20
2020-02-26 | 3 | Commencement d'un UseCase | 45min | Commencement d'un UseCase ainsi que le début du journal de travail
2020-02-27 | 3 | mise en plâce du cours | 5min | quelques brèves explications du mandant
2020-02-27 | 3 | Continuation du UseCase | 1h25 | Continuation du UseCase, débutement de nouveaux scénarios d'afficher le menu d'aide, de créer un joueur et s'authentifier à un nom d'utilisateur déjà existant
2020-02-28 | 3 | Continuation du UseCase | 45min | Continuation du UseCase et finalisation des scénarios.
2020-03-04 | 4 | Création de compte de GitHub et installation de Git, explication et execution des differentes commandes à mettre | 1h30 | Une brève explication a été faite au début du cours par rapport à Git et Github. On s'est inscrit sur Github, installé Git et mis des commandes pour relier le projet de la bataille navale sur Github.
2020-03-04 | 4 | Explications commandes et comment récuperer chez nous le projet | 45min | Des explications plus appronfondies sur les commandes de Git ont été faites. Ainsi de comment est ce qu'on peut récuperer le projet depuis chez nous
2020-03-04 | 4 | Réalisations de maquettes | 45min | Réalisation ainsi que finalisation des premières versions des maquette par raport à la bataille navale.
2020-03-05 | 4 | Debutement sur le programme de la bataille navale | 1h30 | Une revue des règles sur wikipedia a été vue. Une revue a été aussi faite de comment afficher unt tableau char. Après cela, j'ai initialisé deux tableaux, un char et un int.
2020-03-06 | 4 | afficher la grille du jeu, le nombre de ratés et l'affichage de raté et coulé | 1h30 | toujours en cours d'essayer de faire un grille un peu meilleure
2020-03-11 | 5 | Théorie sur la planification en mode agile | 1h30 | Commencement de la création du Projet "sprint-3" et ainsi que des issues avant la pause
2020-03-11 | 5 | Création d'Issues | 1h30
2020-03-11 | 5 | Continuation des Issues du sprint 3 | 45min
2020-03-11 | 5 | Création du menu ainsi que l'affichage du menu de l'aide de jeu | 1h30 | Aide de la part de Sebastien pour améliorer visuellement le tableau graphique
2020-03-12 | 5 | Affichage des bateaux coulés et messages de victoire, le nombre de cases ratés quand tous les bateaux sont coulés | 1h30
2020-03-13